[bookmark: _GoBack]В Николаевске-на-Амуре по инициативе городского прокурора директор образовательного учреждения привлечен к дисциплинарной и административной ответственности
Николаевский-на-Амуре городским прокурором проведена проверка хода капитального ремонта в МБОУ СОШ № 1 г. Николаевска-на-Амуре, проводимого в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети», регионального проекта «Все лучшее детям».
Установлено, что работы проводились ООО «Форпост» на основании заключенного контракта с образовательным учреждением. 
При этом контрактом предусмотрен срок окончания работ 25.12.2025. В указанный срок работы не выполнены, капитальный ремонт здания образовательного учреждения не завершен, в связи с чем директором образовательного учреждения заключено дополнительное соглашение со сроком выполнения работ 31.03.2026, что являлось необоснованным изменением условий контракта.
По результатам проведенной проверки городским прокурором директору образовательного учреждения внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 7.30.2 КоАП РФ - изменение условий контракта, если возможность изменения таких условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок. 
Ввиду привлечения директора образовательного учреждения к указанной административной ответственности впервые назначено наказание в виде предупреждения.









