ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2021-2025 годы»

за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2021-2025 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация) от 22.07.2021 № 45-па.

В 2022 году постановлениями администрации в Программу вносились изменения: от 08.02.2022 № 11-па, от 19.08.2022 № 45-па, от 02.12.2022 № 57-па,  от 30.12.2022 № 62-па.

Оценка эффективности реализации Программы  за 2022 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации  муниципальных программ Нигирского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации от 03.03.2021 № 11-па.

Одним из актуальных вопросов для развития местного самоуправления является уровень профессионализма муниципальных служащих и, соответственно, кадровая обеспеченность.

Современные условия развития общества и государства предъявляют особые требования к муниципальным служащим и, прежде всего, к их профессионализму и компетентности. Развитие муниципальной службы должно обеспечить решение вопросов, связанных с задачами социально-экономического развития.

Недостаток квалифицированных кадров, способных на уровне современных требований эффективно осваивать новые, современные методы решения профессиональных задач, эффективно управлять изменениями в различных областях общественной жизни, является одной из насущных проблем муниципального уровня, и без эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих уже невозможно обойтись.

Качество работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих.

Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров, внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления.

Целями Программы являются:

- создание и совершенствование организационных, информационных, правовых условий для развития муниципальной службы в администрации Нигирского сельского поселения;

- повышение эффективности и престижности муниципальной службы.

Задачами Программы являются:

- внедрение современных методов муниципального управления;

- совершенствование муниципальных правовых актов администрации Нигирского сельского поселения по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Хабаровского края;

- обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;

- формирование и реализация программ подготовки кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащих;

- подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценка эффективности деятельности муниципальных служащих, повышение их профессиональной компетентности, создание условий для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного роста;

- повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2022 году составило 73,015 тыс. рублей или 93,3 % от плана.

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета сельского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов,

средств бюджета сельского поселения и организаций за  2022 год на реализацию

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Нигирского сельского поселения

(наименование муниципальной программы)

Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2021-2025 годы»

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Развитие муниципальной службы Нигирского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2021-2025 годы | Всего | 78,258 | 73,015 | 93,3% |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 78,258 | 73,015 | 93,3% |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 1. | Повышение квалификации муни-ципальных служащих (с получе-нием свидетельств, сертификатов) за счет средств местного бюджета | Всего | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 2. | Участие в совещаниях, семина-рах, проводимых для работников органов местного самоуправления Правительством Хабаровского края, администрацией Николаевс-кого муниципального района | Всего | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 3. | Обеспечение рабочих мест муниципальных служащих программным обеспечением, телефонной, факсимильной и электронной связью | Всего | 51,730 | 46,487 | 89,9% |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 51,730 | 46,487 | 89,9% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 4. | Обеспечение рабочих мест муниципальных служащих услугами почтовой связи | Всего | 0,598 | 0,598 | 100% |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 0,598 | 0,598 | 100% |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 5. | Обеспечение рабочих мест муниципальных служащих запас-ными частями для оргтехники, вычислительной техники, изго-товление бланочной продукции | Всего | 13,030 | 13,030 | 100% |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 13,030 | 13,030 | 100% |
|  |  | Организации |  |  |  |
| 6. | Обеспечение рабочих мест муни-ципальных служащих бумагой, канцелярских товаров, открыток, почётных грамот, благодарствен-ных писем | Всего | 12,900 | 12,900 | 100% |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 12,900 | 12,900 | 100% |
|  |  | Организации |  |  |  |